Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja

u Srednjobosanskom kantonu

(2020 – 2024)

TRAVNIK, decembar 2019. godine

SADRŽAJ

- UVODNI DIO	3

- ZAKONSKI OKVIR	4

- SITUACIONA ANALIZA	8

- PROCJENA SNAGA I SLABOSTI KOJE UTIČU NA PROVOĐENJE AP	11

- PLAN IMPLEMENTACIJE AP - CILJEVI I AKTIVNOSTI                           13

- MONITORING I EVALUACIJA AKCIONOG PLANA                                  25

- PRILOZI:

  - Prilog 1: Rješenje o imenovanju Interresorne Radne grupe	27

  - Prilog 2: Upitnik za prikupljanje podataka za Situacionu analizu	28

  - Prilog 3: Tabela sa podacima prikupljenim do 15.12.2019.	29

  - Prilog 4: Popis skraćenica	32

UVODNI DIO

Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Bosni i Hercegovini za period od 2018. do 2022. godine usvojen je na 155. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 25.09.2018. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine preporučilo je nadležnim ministarstvima obrazovanja i da u saradnji s lokalnim zajednicama i romskim udruženjima koja egzistiraju na njihovom području pripreme i usvoje vlastite akcione planove o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja. Ti akcioni planovi bi, prema potrebama i stanju na terenu, trebali imati precizne mjere koje bi rezultirale potpunom jednakošću romske djece u pristupu pravu na obrazovanje, odnosno potpunom i uspješnom uključenošću sve romske djece u obavezno osnovno obrazovanje.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine preporučilo je nadležnim i lokalnim zajednicama da uspostave programske budžete, što je u skladu sa Općim komentarom UN-ovog Komiteta za prava djeteta broj 19 o izdvajanju sredstava iz javnog budžeta za realizaciju dječijih prava. Neophodno je uvođenje programskog budžeta za djecu u Bosni i Hercegovini kako bi se budžetska sredstva trošila u skladu s prioritetnim potrebama djece i kako bi se osigurao najbolji efekat za utrošena sredstava. Ovo ne znači i nužno povećanje sredstava već samo racionalniju preraspodjela u skladu s prioritetima, a prioritet moraju biti djeca, prvenstveno siromašna djeca kao što su romska djeca.

U skladu sa nadležnostima u oblasti obrazovanja u BiH i u skladu sa Okvirnim AP o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH, Ministarstvo obrazovanja SBK je izradilo Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u SBK.

U tom cilju, Rješenjem Vlade SBK  br. 01-34-569/19 od 21.6.2019. formirana je Interresorna radna grupa za izradu Akcijskog plana o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u Srednjobosanskom kantonu.

Interresorna radna grupa je na pripremi ovog Akcionog plana radila šest mjeseci i uz podršku OSCE održala četiri radna sastanka.

ZAKONSKI OKVIR

Međunarodni standardi ljudskih prava o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje

Bosna i Hercegovina je ratifikovala brojne međunarodne dokumente iz oblasti ljudskih prava, a kad je u pitanju pravo na obrazovanje nacionalnih manjina izdvaja se:

- Konvencija o pravima djeteta (1989) koja tretira pravo na osnovno, srednje, opšte, stručno i visoko obrazovanje (član 28. KPD), dok se član 29.1 bavi daljnjim usmjerenjem obrazovanja djeteta;

- Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina predstavlja, svakako, jedan od najvažnijih dokumenata koji tretiraju zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pripadnika nacionalnih manjina. U tom smislu, države potpisnice se obavezuju poticati „jednaku dostupnost obrazovanja licima koja pripadaju nacionalnim manjinama na svim nivoimaa“ (član 12.3 OKZNM) i “pravo svakog pripadnika nacionalne manjine da uči jezik svoje manjine. (član 14.1 OKZNM).” Pravo na obrazovanje dio je i Deklaracije UN-a o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etičkim, vjerskim i jezičkim manjinama (1992), gdje se u članu 4. utvrđuje, „da države trebaju, kad je to primjereno, „poduzeti mjere u području vaspitanja i obrazovanja kako bi poticale sticanje znanja o istoriji, tradiciji, jeziku i kulturi manjina koje žive na njihovu području.“

- Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (1992) pridaje veliki značaj pravu na obrazovanje, gdje se u članu 8. opširno navode obaveze država u pogledu omogućavanja predškolskog, osnovnog, srednjeg, tehničkog ili stručnog, visokog ili višeg obrazovanja, obrazovanja odraslih na odgovarajućem regionalnom ili manjinskom jeziku, te omoguće učenje istorije ili kulture, osposobljavanje nastavnika te uspostavu nadzornog tijela.

Iznimno su značajne kako postprijemne obaveze Bosne i Hercegovine prema Vijeću Evrope, tako i predprijemne obaveze za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (Kriteriji iz Kopenhagena i Madrida). Takve obaveze u smislu evropskih standarda obavezuju Bosnu i Hercegovinu da usvoji neophodne zakone i „održi i nastavi reformu u oblasti obrazovanja i eliminiše sve aspekte segregacije i diskriminacije, zasnovane na nacionalnom porijeklu.“

Preporuke međunarodnih tijela upućenih Bosni i Hercegovini predstavljaju vrlo važan segment međunarodnog prava ljudskih prava, pa je stoga Komitet UN-a za ljudska prava uputio preporuku, da se „nastave ulagati napori na osiguravanju funkcionisanja obrazovnog sistema bez ikakve diskriminacije i segregacije u praksi po bilo kom osnovu, uključujući etničku ili vjersku pripadnost“ ((3)ICCPR 2017).

Komitet za prava djeteta shodno Opštim načelima Konvencije o pravima djeteta o Zabrani diskriminacije „zahtijeva poduzimanje mjera za implementaciju AP o obrazovnim potrebama Roma, jer su Romska djeca diskriminisana u pristupima prava na obrazovanje“. Predlažu se aktivne mjere u smislu odgovarajućih ljudskih, tehničkih i finansijskih resursa i uspostavljanje jasnih odgovornosti između nadležnih državnih tijela i/ili učesnika; usvajanje konkretnih mjera kao što su osiguravanje dodatnih časova jezika i podrške, programa spremanja za školu i podrške rješavanju obrazovnih potreba Roma, izbjegavajući daljnje pogoršavanje stigmatizacije ili segregacije; te osiguravanje finansijske podrške djeci manjinskim povratnicima, raseljenim osobama i Romima u nesmetanom pristupu obrazovanju (CRC).

Komitet ljudska prava UN-a je izrazio zabrinutost zbog visokog stepena romske djece koja ne pohađaju osnovno obrazovanje, te relativno visokog stepena napuštanja škole. Usljed navedenog, Komitet traži dodatne informacije o takvoj djeci, dodjeljivanje finansijskih sredstava za implementaciju AP i sistematičan pristup osiguranju udžbenika i obroka u školi (Međunarodni pakt o ekonomskim, socialnim i kulturnim pravima ICESCR, 2012, br. 34).

Komitet za ljudska prava UN-a takođe, zahtijeva, da se „osiguraju odgovarajući oblici i sredstva za podučavanje manjinskih jezika u saradnji sa govornicima“ (10.), zaključujući pri tome, da osim sporadičnih primjera, ne postoje educirani nastavnici niti odgovarajući nastavni materijali za podučavanje manjinskih jezika u redovnom obrazovnom sistemu (Evropska povelja za regionalne ili manjinske jezike EPRMJ, preporuka br. 2). Komitet dalje navodi, da je potrebno „uspostaviti program za finansiranje kulturnih aktivnosti i sadržaja koji se odnose na manjinske jezike“ (11.). Pri tome je uočeno, da ne postoji namjenski program koji bi osigurao redovnu i stabilnu finansijsku podršku, strukturirani pristup od strane vlasti niti uspostavljeni sistem za podršku (EPRMJ, preporuka br. 3).

Neophodno je, osigurati da se: postojeće zajedničko jezgro nastavnih planova i programa uz proširenje predmeta primjenjuje u svim školama u Bosni i Hercegovini (13); finansira i ocjenjuje implementacija AP na odgovarajući način u smislu poboljšanja implementacije, da romska djeca prilikom upisa u školu nemaju prepreka, te da se pojačaju napori za organizaciju nastave manjinskih jezika i na manjinskim jezicima (15) Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina.

Komitet preporučuje da država poveća svoje napore na postizanju inkluzivnog obrazovanja, tj. da usvoji i realizuje koherentnu strategiju o inkluzivnom obrazovanju, osigura pristupačnost školskog okruženja, izdvoji efikasne i dovoljne finansijske i materijalne resurse i adekvatno obučene ljudske resurse, te uključi izučavanje inkluzivnog obrazovanja u univerzitetske nastavne planove za buduće nastavnike i programe obuke uz adekvatan budžet (Preporuke, CRPD/C/BIH/CO/1, stav 43, Obrazovanje čl. 24)

Država potpisnica treba osigurati funkcionisanje inkluzivnog obrazovnog sistema bez ikakve diskriminacije i segregacije u praksi po bilo kom osnovu, uključujući i etničku i vjersku pripadnost ((18) ICCPR, preporuka br. 24, 2017).

Zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH kojim se reguliše pravo nacionalnih manjina na obrazovanje

Pravo na obrazovanje nacionalnih manjina u BiH oslanja se, prije svega, na Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina Vijeća Evrope, na osnovu kojeg je donesen Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina (2003). Tim Zakonom je regulisano, da pripadnici nacionalnih manjina, pored prava koje uživaju kao državljani Bosne i Hercegovine, uživaju i dodatnu zaštitu i prava, kao i prava u oblasti obrazovanja.

U pogledu statusa romske djece, posebno je bitno osigurati, da sva djeca, pripadnici nacionalnih manjina (posebno djeca Roma) budu na odgovarajući način uključena u sistem obrazovanja na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, definišu njihove potrebe, pruži im se podrška, izrade dugoročna rješenja, fleksibilan plan provedbe uključivanja u obrazovni sistem kroz finansiranje udžbenika, prijevoza, prikupe podaci zašto djeca ne upisuju škole ili ne završavaju škole i sl.

Zakoni o obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, donesen je 2003. godine. Ovim zakonom se uređuju, između ostalog, principi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih i osnivanja i funkcionisanja institucija za pružanje usluga u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini donesen je 2007, kojim se reguliše, između ostalog, osiguranje vlastitih vrijednosti za pripadnike manjina (čl. 8), jezika (čl. 10) i sl.

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini usvojen 2007, a  Zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini usvojen je 2008. godine.

Zakoni o obrazovanju u Srednjobosanskom kantonu

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju  SBK

Zakon o osnovnom obrazovanju SBK

Zakon o srednjem obrazovanju SBK

Zakon o visokom obrazovanju SBK

Zakon o obrazovanju odraslih SBK

Zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH iz područja socijalne i porodične dječije zaštite

Porodični Zakon F BiH

Zakon o zdravstvenom osiguranju djece do 6 godine

Zakon o socijalnoj zaštiti SBK

Zakon o neratnim invalidima

Zakon o civilnim žrtvama rata

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Zakon o zaštiti i postupanju maloljetnika u sukobu sa zakonom

Zakon o zaštiti duševnih bolesnika

Zakon o matičnim knjigama

Zakon o zaštiti ličnih podataka

Zakon o ličnom imenu

Zakon o prebivalištu

Zakon o hraniteljstvu

SITUACIONA ANALIZA

Prema podacima iz popisa stanovništva (Federalni zavod za statistiku, 2013), statistički podaci o broju Roma/Romkinja su kako slijedi:

BiH: 12.583 osobe (6.511 M, 6.072 Ž)

F BiH: 10.036 osobe (5.210 M, 4.826 Ž)

SBK: 1.347 osobe (699 M, 648 Ž)

Općina	2013 popis

Bugojno	50 (27 M, 23 Ž)

Busovača	3 (1 M, 2 Ž)

Donji Vakuf	152 (81 M, 71 Ž)

Fojnica	35 (16 M, 19 Ž)

Gornji Vakuf-Uskoplje	36 (14 M, 22 Ž)

Jajce 	247 (128 M, 119 Ž)

Kiseljak	220 (113 M, 107 Ž)

Novi Travnik	43 (18 M, 25 Ž)

Travnik	210 (114 M, 96 Ž)

Vitez	351 (187 M, 164 Ž)

UKUPNO:	1347 (699 M, 648 Ž)

U dvije općine SBK (Kreševo i Dobretići) nema registrovanih Roma.

Prikupljanjem podataka iz različitih izvora na terenu, očit je nesrazmjer sa podacima iz Popisa 2013. Do razlike u podacima dolazi iz nekoliko razloga: različiti izvori podataka, neažuriranje postojećih podataka u javnim ustanovama, migracije, neprincipijelno izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, nedovoljna osviještenost romske populacije, itd.

Podaci Centra za socijalni rad/službe za socijalnu zaštitu

Na području SBK ima 8 centara za socijalni rad (Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje i Jajce), a 4 općine imaju Službu za socijalnu zaštitu (Kiseljak, Fojnica, Kreševo, Dobretići).

Prema podacima centara za socijalni rad, Romi SBK su uglavnom nastanjeni u Kiseljaku, Travniku, Vitezu, Jajcu, Donjem Vakufu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Bugojnu, Fojnici, Novom Travniku i Busovači.

Prema podacima centara/službi za socijalni rad, ukupan broj romskih domaćinstava u SBK je 521, sa ukupno 1805 članova/ica. Od toga je 519 djece (0-18 god).

Podatke su dostavili svi centri/službe za socijalni rad, osim Centra za socijalni rad Busovača.

Podaci romskih udruženja

Na području SBK aktivno djeluje 5 romskih udruženja i to:

- Udruženje Roma „Jačanje zuralipe“ – SBK

- Udruženje žena Romkinja – Centar za majke „Izvor života“ Vitez

- „Mladi Romi“ - Vitez

- Udruženje Roma „Đurđevdan“ – Kiseljak

- „Uštipe“ - Fojnica

i svi su dostavili tražene podatke prema  upitniku koji se nalazi u Prilogu 2.

Prema podacima koje su dostavila romska udruženja (2019) stanje je sljedeće:

- Ukupan broj porodica:		648

- Ukupan broj djece:			738

      - 0 – 5 godina	257

      - 6 – 18 god	481

Romska udruženja smatraju da su razlozi neuključivanja/napuštanja školskog sistema: prosjačenje, nemar roditelja, loša ekonomska situacija, migracije, rana udaja djevojčica, a u rijetkim slučajevima bolest djeteta“.

Romska udružnja nisu imala podatke o broju Roma i Romkinja uključenih u programe za obrazovanja odraslih. Također, ne postoje podaci o broju potencijalnih romskih povratnika koji bi mogao uticati na obrazovne potrebe romske djece.

Podaci Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

U SBK ima 20 registriranih predškolskih ustanova, 56 osnovnih škola i  25 srednjih škola, kao i 4 visokoškolske ustanove.

Na području SBK u redovite vrtićke programe je uključeno samo jedno romsko dijete (Donji Vakuf), dok u ustanovama Jajce, Kiseljak, Busovača, Kreševo, Gornji Vakuf-Uskoplje, Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Vitez, Fojnica, Dobretići nije uključeno nijedno. U obavezan predškolski program je uključeno 13 djece (Jajce).

Romska djeca, u većem broju, uključena su u 4 osnovne škole (OŠ Jajce Kruščica, OŠ Kiseljak Bilalovac, OŠ Vitez, OŠ Travnik)

Romska djeca su uključena u srednje škole u Jajcu, Kiseljaku, Vitezu, Bugojnu i Kreševu.

U SBK je samo jedan student/ica romske nacionalne manjine.

| Tip ustanove: | Broj djece |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obavezni predškolski program | Redoviti vrtićki program |
| PREDŠKOLSKE USTANOVE | 14 | 13 | 1 |
| OSNOVNE ŠKOLE | 316 |  |  |
| SREDNJE ŠKOLE | 26 |  |  |
| VISOKOŠKOLSKE USTANOVE | 1 |  |  |
| UKUPNO | 357 |  |  |

Tabela 1. Podaci Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK

__________________________________________________________________________

Podaci Općine – odjeli/službe društvenih djelatnosti općina

Prema podacima koje su dostavile lokalne zajednice (Odjeli/službe društvenih djelatnosti općina), stanje je sljedeće:

| Općine – odjeli/službe društvenih djelatnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Broj porodica | Ukupno članova | Ukupno djece |
| Vitez | 110 |  | 72 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 60 |  |  |
| Kresevo | 1 |  |  |
| Fojnica | 20 | 58 | 11 |
| Dobretici | 0 |  |  |
| UKUPNO | 191 | 58 | 83 |

Tabela 2. Podaci Odjela/službi društvenih djelatnosti općina

Odjeli/službe društvenih djelatnosti iz Kiseljaka, Travnika, Novog Travnika, Jajca i Bugojna nisu dostavile podatke

Podaci koji se nisu mogli dobiti, pa ni procjene.

Nisu se mogli dobiti podaci o djeci od 15 – 18 godina koja nikad nisu bila uključena u osnovnu školu, kao ni djeci od 15 – 18 koja su napustila osnovnu školu. Također, nisu se mogli dobiti podaci o broju Roma uključenih u programe obrazovanja odraslih niti broju Roma povratnika, ali ni procjeni o broju Roma povratnika

PROCJENA SNAGA I SLABOSTI KOJE UTIČU NA PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA

SNAGE – Jake strane onog što se u SBK može pružiti pri implementaciji AP:

- Podrška lokalne zajednice

- Koordinacija sa ostalim strukturama (ministarstva, NVO, itd)

- Ljudski resursi

- Primjeri dobre prakse (Roma medijator Jajce, akcioni planovi Travnik, Donji Vakuf, dobre prakse OŠ Bilalovac i OŠ Jajce)

- Direktna saradnja Roma medijatora sa MUP/om (intervencija, sprečavanje prosjačenja i podrška pohađanju nastave)

- Organizacijske prednosti centara za socijalni rad (mogućnost lakšeg dolalska do informacija, terenski rad, jaki i kadrovski opremljeni, poznavanje socijalnih prilika)

- Podrška vjerskih zajednica

- Formiranje koordinacionog tijela na nivou općine (Travnik-koordinaciono tijelo za preventivni rad protiv prosjačenja, pohađanje nastave, multisektoralni pristup, sve vezano za brak i porodicu, međuinstitucionalna saradnja)

- Kiseljak i dr (protokoli o postupanju u slučajevima nasilja, potpisnici MUP, škole, općine, domovi zdravlja ili centri za mentalno zdravlje. Negdje potpisani protokoli posebno, negdje kao rezultat rada koordinacionog tijela)

- Travnik CzSR: tijesna i dobra saradnja sa školama, na taj način dobijeni podaci, posebno uzrasta predškolskog, oko neupisa i nepohađanja

Navedene prednosti nisu bile dovoljno iskorištene.

DOSADAŠNJE SLABOSTI u obrazovanju romske djece:

- Nedostatak podrške lokalne zajednice

- Nezainteresovanost ostalih (institucija, udruženja, lokalne politike)

- Nedostatak interresorne saradnje (neuvezanost sa centrima za socijalni rad, MUP-om, itd)

- Stereotipi, tradicija

- Nedovoljna svijest roditelja o potrebama obrazovanja

- Kulturološki aspekt obrazovnih potreba

- Nesistemski pristup

- Neobrazovanost roditelja

- Spektar problema u romskim zajednicama

- Nedovoljan rad sa porodicama

- Nedovoljna angažovanost zainteresovanost lokalne uprave

PRILIKE –  FAKTORI KOJI MOGU BITI ISKORIŠTENI KAO RESURS

- Državni i federalni fondovi za zapošljavanje, Roma medijatore (MLJPII, Fed MO, IPA projekti, itd)

- Mladi Romi sa završenom SŠ

- NVO (Oformiti nova romska udruženja i/ili motivirati postojeća koja nisu aktivna u općinama/sredinama gdje ima Roma)

- Akcioni planovi općina: Travnik, Donji Vakuf (?)

PRIJETNJE – FAKTORI KOJI MOGU BITI PRIJETNJA U REALIZACIJI AP

- Nedostatak sredstava (finansija za školovanje)

- Udaljenost/nedostatak prevoza

- Migracije

Ovaj Akcioni plan je prvi plan o obrazovnim potrebama Roma koji je donesen na SBK, a njegova prednost je u realno sagledanom stanju od svih aktera, odnosno institucija koje su uključene u njegovu pripremu i konkretnost kad su u pitanju ciljevi i aktivnosti koji slijede u nastavku.

PLAN IMPLEMENTACIJE

AKCIONOG PLANA O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA

SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

2020 - 2024

CILJEVI I MJERE

Strateški ciljevi navedeni u ovom Akcionom planu su usklađeni sa preporukama datim u Okvirnom akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma /Romkinja u Bosni i Hercegovini (2018-2022).

| CILJ | AKTIVNOSTI | INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA PROVOĐENJE | POKAZATELJ (INDIKATOR) | VREMENSKI OKVIR | BUDŽET | INSTITUCIJA NADLEŽNA ZA MONITORING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ 1. Povećati uključivanje romske djece u program redovnog i obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja | - Radionice o važnosti predškolskog odgoja sa roditeljima | Predškolske ustanove NVO CzSR | Broj roditelja koji sudjeluju na radionicama Broj djece prisutne u predškolskim programima | Mart – juni | Redovna budžetska sredstva | Predškolske ustanove MONMKS |
|  | - Osiguranje sredstava za poticaj privatnim i javnim ustanovama kako bi povećali broj upisane romske djece | Privatne i javne predškolske ustanove MONMKS NVO | Broj ustanova i broj djece koja su upisana u program predškolskog obrazovanja na ovaj način | Kontinuirano | 1800 KM/djetetu godišnje, a za troje djece, 5.400KM Korištenje sredstava donatorskih agencija – na projektnoj osnovi Ukupno: 5.400 KM | Privatne i javne predškolske ustanove MONMKS Donatorske agencije |
|  | - Upis djece u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja u suradnji sa roditeljima, CzSR i lokalnom zajednicom i | Predškolske ustanove | Broj upisane djece koja pohađaju programe predškolskog odgoja i obrazovanja | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | Predškolske ustanove CzSR Matični ured |
|  | - Praćenje pohađanja predškolskog odgoja za svu djecu (voditi dnevnu evidenciju o svakom djetetu, uspostaviti praćenje prisustva djeteta) | Predškolske ustanove i roditelji | Evidencije o pohađanju programa predškolskog odgoja (+ i -) | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | MONMKS |
|  | 1.5 Uključenje romskih roditelja u vijeća roditelja predškolskih ustanova | Predškolske ustanove Vijeća roditelja CzSR | Redovitost i aktivno učešće roditelja u Vijeću |  | Nisu potrebna budžetska sredstva | Predškolske ustanove Vijeća roditelja MONMKS |
|  | 1.6 Uvođenje specijaliziranog programa za romski jezik u skladu sa članom 37 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te razmotriti angažovanje Rom medijatora za provedbu programa | Predškolske ustanove | Evidencija o broju djece koji pohađaju ovaj specijalizirani program | do kad ima interesa djece za ovim programom | Redovna budžetska sredstva i sredstva iz projekata | Predškolske ustanove MONMKS |
|  | 1.7 Edukacija i podrška razvoju kompetencija zaposlenika u predškolskim ustanovama potrebnim za inkluzivni predškolski odgoj | Predškolske ustanove MONMKS | Evidencija o održanim obukama i učesnicima | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | Predškolske ustanove MONMKS |
| CILJ 2: Osigurati da se djeca pripadnici/e romske nacionalne manjine uključe u sistem osnovnog odgoja i obrazovanja | 2.1 Radionice s roditeljima romske djece o potrebi upisa i redovnog pohađanja | Osnovne škole CzSR NVO | Broj radionica i broj roditelja koji su pohađali radionice Evidencija o upisu i prisustvu | August ili mart, svake školske godine | 200 KM/radionica x 2 radionice godišnje x 5 škola Ukupno: 2.000 KM | Osnovna škola MONMKS Matični uredi |
|  | 2.2 Intenzivno praćenje pohađanja nastave i uvezivanje škola i MONKS u korektivnom i preventivnom djelovanju | Osnovne škole MONMKS (odjel inspekcije) | Evidencija o prisustvu djece na nastavi | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | Osnovne škole MONKS (odjel inspekcije) |
|  | 2.3 Radionice, diskusije i individualni rad na nivou škole sa svim roditeljima o potrebama njegovanja različitosti | Osnovne škole (razrednici i pedagozi) Vijeće roditelja Vijeće učenika | Broj radionica Evidencija o prisustvu i temama obrađenim na radionicama Materijali sa radionica Materijali i evidencija o drugim oblicima rada | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva | Osnovne škole MONMKS |
|  | 2.4 Osigurati sredstva za nabavku kompletnih udžbenika i radnih sveski | MONMKS Osnovne škole Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike | Broj djece kojima su nabavljeni kompletni udžbenici i radne sveske | Kontinuirano | 316 djece x komplet udžbenika 316 djece x radne sveske Ukupno: 12.640 KM | MONMKS |
|  | 2.5 Osigurati sredstva za osiguranje obroka u školi | MONMKS Osnovne škole Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike NVO | Broj djece kojima je obezbijeđen obrok u školi | Kontinuirano | 316 x 1 KM x 175 dana Ukupno: 55.300 KM |  |
|  | 2.6. Razvijanje svijesti kod Romske djece o potrebi, obavezi i vrijednosti obrazovanja | Romska udruženja/NVO CzSR | Evidencija o upisu Evidencija o redovnom pohađanju i završenom školovanju Evidencija o upisu u srednje škole | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva i sredstva iz projekata | MONMKS |
|  | 2.7. Razvijanje svijesti o štetnosti ranog stupanja u brak u cilju prevencije maloljetničkih brakova | Romska udruženja/NVO Romski medijatori CzSR | Evidencija prisustva na radionicama | Kontinuirano | Redovna budžetska sredstva i sredstva iz projekata | Savez Roma SBK |
|  | 2.8. Osigurati nastavak započetog osnovnog obrazovanja organiziranjem vanrednih ispita | OŠ Romska udruženja/NVO/medijatori MONMKS | Organizacija vanrednih ispita | Svakog januara Svakog juna | Cca 500 KM po polazniku/god Procjena 20 polaznika godišnje Ukupno: 10.000 KM | MONMKS |
|  | 2.9. Uvođenje fakultativne nastave romskog jezika | MONMKS OŠ | Broj djece koji pohađa | Od 2022 |  | MONMKS Škole |
|  | 2.10. Organizovanje okruglog stola na Vijeću učenika na temu problema i prepreka sa kojima se susreću Romi | OŠ | Zapisnik sa Vijeća učenika | kontinuirano | Redovna budžetska sredstva i sredstva iz projekata | Škole |
|  | 2.11. Edukacija i podrška nastavnika/ca u radu sa djecom s preprekama u učenju i učešću | MONMKS |  | kontinuirano | Redovna budžetska sredstva i sredstva iz projekata | MONMKS |
|  | 2.12. Obezbijediti potreban broj romskih pedagoških medijatora u školama i osigurati njihovo financiranje (u cilju povećanja broja romske djece i njihovog ostanka u osnovnom obrazovanju) | Škole Romska udruženja/NVO CzSR | Broj medijatora Broj upućenih zahtjeva za finansiranje | kontinuirano | 10.000 KM / medijator / godisnje MLJPI (u toku 2020) FMON – Ministarstvo rada F BiH (navodno stalno rapisan poziv) Korištenje sredstava donatorskih agencija – na projektnoj osnovi Ukupno: 50.000 KM | MLJP FMON MRSP donatori |
|  | 2.13. Provoditi programe obuke i aktivnosti na podizanju svijesti nastavnog osoblja u svim školama o potrebi njihobvog snažnog djelovanja na integraciji romske djece u obrazovanju kako bi se eliminisali stereotipi i predrasuda o Romima i prevenirao svaki oblik njihove diskriminacije | MONMKS | Inkluzivne slobodne i vannastavne aktivnosti sa posebnim akcentom na uključenje Roma u sve aktivnosti na svim zadacima | kontinuirano | Redovna budžetska sredstva i sredstva iz projekata | MONMKS |
| Cilj 3 - Poticati djecu pripadnike romske nacionalne manjine na sticanje srednjeg i visokog obrazovanja | 3.1. Svim romskim srednjoškolcima i studentima, koji se nalaze u stanju socijalne potrebe obezbijediti stipendije kao podsticaj za nastavak obrazovanja | Romska udruženja/NVO/medijatori Lokalna samouprava | Broj srednjoškolaca obuhvaćenih stipendijama Broj studenata obuhvaćenih stipendijama | kontinuirano | 100 KM/mjes x učenik x 10 mjeseci Ukupno: 26.000 KM | Škole Lokalna samopurava |
|  | 3.2. Obezbijediti besplatan smještaj u učeničkim i studentskim domovima za romske srednjoškolce i studente koji se nalaze u stanju socijalne potrebe | Romska udruženja/NVO/medijatori Lokalna samouprava | Broj studenata obuhvaćenih besplatnim smještajem | kontinuirano | 150 KM/mjes x student x 10 mjeseci Ukupno: 7.500 KM | NVO Donatori Izvještaj MONMKS |
|  | 3.3 Razviti multisektorski referalni mehanizam za prevenciju i praćenje romskih učenika koji izostaju ili napuštaju obrazovanje | MONMKS Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Škole CzSR NVO | Instrukcija školama i CzSR o dobrim praksama saradnje (Jajce, Travnik) Broj sastanaka na nivou lokalne zajednice Broj poduzetih mjera Zapisnik sa kantonalnog koordinacijskog sastanka | kontinuirano | Troškovi sastanka (hrana i putni troškovi) | MONMKS Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi |
|  | 3.4. Obezbijediti djelotvorne i efikasne mehanizme za praćenje i sankcionisanje pojavnih oblika diskriminacije po bilo kojem osnovu na nivou srednjoškolskog obrazovanja | MONKS Škole | Izvještaj o primjeni Smjernica za preopoznavanje diskriminacije u školama | kontinuirano | - | MONKS Škole |
|  | 3.5.Obezbijediti besplatne udžbenike, radne sveske, školski pribor, prevoz za srednjoškolske učenike | Romska udruženja/NVO/medijatori Lokalna samouprava | Broj učenika obuhvaćenih besplatnim prevozom, udžbenicima i radnim sveskama | Godišnje | 800 KM/učeniku Ovim je obuhvaćen komplet udžbenika plus radne sveske, prevoz računat prosjek od 40 KM mjesečno x 10 mjeseci Korištenje sredstava donatorskih agencija – na projektnoj osnovi Ukupno: 20.800 KM |  |
|  | 3.6. Promovisati i osigurati finansiranje zainteresovanim studentima Romima koji žele nastaviti školovanje na nastavničkim fakultetima | Romska udruženja/NVO/medijatori Lokalna zajednica u saradnji sa NVO, donatorska sredstva - projekti | Broj romskih studenata koji žele nastaviti školovanje na nastavničkim fakultetima | kontinuirano | Korištenje sredstava donatorskih agencija – na projektnoj osnovi | MONMKS Donatori (npr Obrazovanje gradi BiH, različiti fondovi) |
| Cilj 4 – Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije | 4.1. U nastavne planove uključiti nastavne jedinice koje izučavaju romsku historiju, kulturu i jezik | Pedagoški zavodi, MO | Broj nastavnih jedinica koje izučavaju romsku historiju, kulturu i jezik | 2020/2021 | Redovna budžetska sredstva | MONMKS |
|  | 4.2 U saradnji sa MLJPI BiH, sudjelovati u pripremi Analize NPP u odnosu na sadržaje o romskoj kulturi | Pedagoški zavodi, MO | Urađena Analiza od strane MLJPI | 2020 | Sredstva MLJPI i donatorska | MONMKS |
|  | 4.3 Promovisati tradiciju i kulturu Roma u sklopu redovnog nastavnog procesa, vannastavnih aktivnosti | MONMKS škole | Broj upriličenih događaja Evidencija o učešću Roma u vannastavnim aktivnostima Korištenje Priručnika o nacionalnim manjinama | kontinuirano | Redovna budžetska sredstva i donatorska | MONMKS |
|  | 4.4 Promovisati i izvršiti potrebne edukacije za primjenu Vodiča namijenjenog upravi škole, nastavnicima, osoblju u vrtićima, roditeljima i djeci u cilju njihovog upoznavanja sa tradicijom, kulturom i običajima Roma | MO u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava BiH | Primijenje Vodič | 2021 | Korištenje namjenskih sredstava Ministarstva za ljudska prava BiH, donatorska sredstva – projektne aktivnosti | MONMKS |
|  | 4.5Obilježiti značajne datume koji se tiču tradicije romskog naroda (Međunarodni dan Roma, Đurđevdan, Dan djece ulice) kroz nastavne i vannastavne aktivnosti u školi | Škola NVO | Učešće Roma u pripremi i osmišljavanju obilježavanja | Sep – april svake godine | Redovna budžetska i donatorska sredstva | Škola |
|  | 4.6 U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava osigurati stručnu literaturu za nastavnike o historiji i kulturi Roma, te dostupnu školsku literaturu, lektiru i sl. na romskom jeziku koja će se koristiti u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama | MO | Broj osigurane literature | 2020/2021 | Koristiti namjenska sredstva MLJPI BiH, donatorska sredstva MO SBK će participirati u iznosu od 1.000 KM na godišnjem nivou | MONMKS |
| Ukupna budžetska sredstva potrebna za provođenje ovog četverogodišnjeg Akcionog plana: Zavisno od finasijskog stanja kantona SBK, iz budžeta Kantona će se nastojati obezbijediti minimum 70% budzetskih sredstava a ostala sredstva će se pokušati obezbijediti iz donatorskih sredstava. |  |  |  |  | 189.840,00 KM |  |

Napomena:

Budžetska sredstva za realizaciju ciljeva iz Akcionog plana SBK o obrazovnim potrebama Roma planirat će se u okviru sredstava za oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovanja, na koja imaju pravo sva djeca u skladu sa zakonima iz navedenih oblasti, u sklopu općeg ili generalnog ostvarivanja prava djece (pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na besplatne udžbenike i prijevoz za djecu osnovnoškolskog uzrasta).

Sredstva će se planirati i kroz grantove za kulturu i mlade, te grantove pojedincima, posebno za ostvarivanje CILJA 4. „Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije“. Da bi navedena sredstva bila dostupnija romskim udruženjima i pojedincima neophodna je podrška društva, putem resornih ministarstava i nevladinog sektora za osposobljavanje romskih udruženja za apliciranje na raspisane javne pozive i konkurse za dodjelu grantovskih sredstava na svim nivoima. Također je prilikom izrade kriterija za dodjelu sredstava iz grantova neophodno uzeti u obzir kriterije koji uvažavaju princip inkluzivnosti, odnosno mogućnost svih da bez prevelikog administriranja učestvuju u javnim pozivima i konkursima i budu prepoznati kao grupe, odnosno zajednice kojima je zbog dugogodišnje isključenosti i marginalizacije  potrebna dodatna podrška.

Značajnim izvorom sredstava za realizaciju ciljeva Akcionog plana treba označiti sredstva kojima Bosna i Hercegovina može pristupiti u okviru pretpristupnih fondova EU, kao i sredstva koja vladin i nevladin sektor izdvajaju za poboljšanje socijalne inkluzije u Bosni i Hercegovini.

MONITORING I EVALUACIJA AKCIONOG PLANA

Monitoring, ili nadgledanje, je kontinuiran proces praćenja postignutih rezultata. On omogućuje nosiocima aktivnosti procjenu provedbe akcionog plana i dostignutog nivoa. Kontinuirani proces praćenja treba da pokaže jesu li predložene aktivnosti implementirane i da li su i u kojoj mjeri postignuti željeni rezultati. Takav proces će omogućiti nosiocu posla da na osnovu dobijenih rezultata pravovremeno reaguje i prilagodi dodatne aktivnosti.

Proces praćenja obuhvatio bi sistemsko praćenje izdataka, korištenje resursa, provedbu planiranih aktivnosti, dostignutih rezultata, upravljanje mogućim rizicima i održivosti samih rezultata. U tom smislu potrebno je uspostaviti mehanizme za prikupljanje podataka o provedbi planiranih aktivnosti.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK će u tom cilju uspostaviti poseban Stručni tim koji će biti imenovan Odlukom ministra. Stručni tim će prikuipljati i analizirati podatke koje dostavljaju nadležne institucije i tijela u svrhu evaluacije. Kontinuirani proces praćenja AP vršit će se putem Izvještaja o provođenju koji će navedeni Stručni tim pripremati na godišnjem nivou, odnosno za svaku školsku godinu. Izvještaj će se dostavljati Vladi SBK ali i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Stručni tim će posvetiti naročitu pažnju prikupljajnu baznih podataka, odnosno onih podataka od kojih se polazi prilikom mjerenja učinka Akcionog plana, ali i podataka koji pokazuju rezultate na nivou ciljeva i aktivnosti (pokazatelji ili indikatori) te podatke koji pokazuju učinak na nivou aktivnoati.

Bazni podaci su:

- broj romske djece predškolskog uzrasta (razvrstani po godinama i spolu);

- broj romske djece školskog uzrasta (razvrstani po razredima i spolu) ;

- broj romske djece upisane u prethodnu školsku godinu (od predškolskih ustanova do univerziteta, razvrstani po razredu /godini studija i spolu) za monitoring svake godine o kojoj se izvještava;

- iznose sredstava koji su planirani za potrebe obrazovanja romske djece po ciljevima i aktivnostima;

- broj programa za promociju romske kulture, historije i jezika;

- broj prijavljenih slučajeva diskriminacije.

Podaci koji pokazuju rezultate na nivou cilja i mjere su (indikatori ili pokazatelji):

- broj romske djece koja su završila osnovno, srednje i/ili visoko obrazovanje u godini za koju se izvještava (podaci razvrstani po spolu);

- broj romske djece koja su napustila obrazovanje (predškolsko, osnovno, srednje i/ili visoko obrazovanje – podaci razvrstani po razredima i spolu) u godini za koju se izvještava;

- broj učenika/ca koji su kroz ciljane aktivnosti stekli nova znanja o romskoj kulturi;

- procenat populacije koja je informisana putem ciljanih kampanja (mjeri se anketama i drugim alatima koje koriste izvođači takvih kampanja).

Podaci koji pokazuju učinak na nivou aktivnosti su:

- iznosi sredstava utrošenih za potrebe obrazovanja romske djece po ciljevima i aktivnostima, po mogućnosti uz analizu svrhe utroška sredstava. Na primjer: kupovina udžbenika, užina i prevoz, dječija odjeća, druga školska oprema, novčana podrška porodici i sl, što sve omogućava realizaciju ciljeva obrazovanja, odnosno ukazuje na sve napore koji su uloženi u inkluziju romske djece. Ova sredstva se već izdvajaju, ali bez posebnog budžetiranja, što otežava praćenje broja djece i porodica korisnika sredstava za obrazovanje;

- broj kampanja i drugih edukativnih i promotivnih aktivnosti za razbijanje predrasuda;

- broj časova održanih na romskom jeziku ili broj dana nastave sa brojem učesnika;

- broj časova posvećenih promociji romske kulture i jezika koji ujedno potiču inkluziju Roma u društvo. (npr. aktivnosti za Dan Roma u školama kao što su predavanja na času historije, geografije ili bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, priredbe, folklor itd).

Zavisno od učinkovisti provođenja, koji će biti naveden u Izvještaju o provođenju AP,  može se nakon dvije godine pokrenuti revizija Akcionog plana. Reviziju pokreće Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.

Prilog broj 1. Rješenje o imenovanju  RG

Prilog broj 2.

U  P   I   T   N   I   K

Podaci za Akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma i Romkinja u SBK

- Broj romskih porodica u Vašoj općini, broj osoba ženskog spola i broj osoba muškog spola?

- Ukupan broj odraslih Roma i ukupan broj djece?  Broj djece od 0 – 5 godina.

- Ukupan broj djece školskog uzrasta (6-18 godina), podijeljeno po spolu?

- Ukupan broj djece školskog uzrasta koja su uključena u školski sistem, podijeljeno po spolu?

- Broj djece uključene u predškolsko obrazovanje, podijeljeno po spolu:

- Broj djece koja pohađaju osnovnu školu, podijeljeno po spolu:

- Broj djece koja pohađaju srednju školu, podijeljeno po spolu:

- Ukupan broj djece školskog uzrasta koja nisi uključena ili su napustila školski sistem, podijeljeno po spolu?

- Koliko djece do 15 godina

- Koliko djece u dobi od 15 do 18 godina

- Razlozi neuključivanja/napuštanja školskog sistema?

- Broj Roma i Romkinja uključenih u visokoškolsko obrazovanje razvrstano po spolu?

- Broja Roma i Romkinja uključenih u programe za obrazovanje odraslih razvrstano po spolu?

- Broj povratnika i procjene potencijalnih povrataka koji bi mogli utjecati na obrazovne potrebe?

Prilog broj 3.

TABELA SA PODACIMA PRIKUPLJENIM DO 15.12.2019.

| PREDŠKOLSKE USTANOVE | Broj djece |  |  | Razvrstano po spolu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obavezni predškolski program | Redoviti vrtićki program |  |  |  |
| Bare, Jajce | 8 |  |  |  |  |
| Donji Vakuf | 2 | 1 |  |  |  |
| Vitez | 3 |  |  |  |  |
| UKUPNO | 13 | 1 |  |  |  |
| OSNOVNE ŠKOLE |  |  |  |  |  |
| III OŠ Oborci | 5 |  |  |  |  |
| OŠ Kiseljak Bilalovac | 63 |  |  | 35 Ž, 28 M |  |
| I OŠ Donji Vakuf | 17 |  |  | 5 M, 12 Ž |  |
| OŠ Jajce Kruščica | 67 |  |  | 30 M, 37 Ž |  |
| OS Berta Kučera Jajce | 5 |  |  | 4 M, 1 Ž |  |
| OŠ 13 rujan | 0 |  |  |  |  |
| OŠ Travnik | 27 |  |  |  |  |
| OŠ Turbe | 19 |  |  |  |  |
| OŠ Dolac | 5 |  |  | 2 Ž, 3 M |  |
| OŠ Karaula | 20 |  |  | 8 M, 12 Ž |  |
| OŠ Vitez (B) | 2 |  |  | 1 M, 1 Ž |  |
| OŠ Vitez (H) | 61 |  |  | 33 M, 28 Ž |  |
| OŠ Muhsin Rizvić Fojnica | 8 |  |  | 5 Ž, 3 M |  |
| OŠ Kiseljak | 1 |  |  |  |  |
| OŠ Kalibunar | 4 |  |  | 2 M, 2 Ž |  |
| I OŠ Bugojno | 12 |  |  | 9 M, Ž 3 |  |
| glazbena | 3 | Već uvedeni u redovnu OŠ |  |  |  |
| UKUPNO | 316 |  |  |  |  |
| SREDNJE ŠKOLE |  |  |  |  |  |
| SŠ „Nikola Šop“ Jajce | 3 |  |  | 3 Ž |  |
| SSŠ Jajce | 2 |  |  | 2 M |  |
| SSŠ Fojnica u Kiseljaku | 5 |  |  | 3 M, 2 Ž |  |
| MSŠ Vitez | 4 |  |  | 2 Ž, 2 M |  |
| SŠ Vitez | 4 |  |  | 4 M |  |
| SSŠ Bugojno | 2 |  |  |  |  |
| SŠ Kreševo | 1 |  |  | 1 M |  |
| MSŠ “Zijah Dizdarević” | 2 |  |  |  |  |
| SŠ "Ivan Goran Kovačić" | 1 |  |  |  |  |
| SŠ Fojnica | 2 |  |  |  |  |
| UKUPNO | 26 |  |  |  |  |
| VISOKOŠKOLSKE USTANOVE |  |  |  |  |  |
| CEPS | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO | 1 |  |  |  |  |
| + 3 iz Donjeg Vakufa |  |  |  |  |  |
| NEVLADINE ORGANIZACIJE |  |  |  |  |  |
|  | porodice | odrasli |  | Djeca |  |
|  |  | m | ž | Školska | 0 – 5 god |
| Općina Kiseljak |  |  |  |  |  |
| Bilalovac Hrastovi | 136 | 253 132 M, 121 Ž |  | 6-15 god: 67 31 M, 36 Ž 15-18 god: 12 7 M, 5 Ž | 44 26 M, 18 Ž |
| novonaseljeni | 12 | 21 11 Ž, 10 M |  | 27 14 Ž, 13 M | 17 10 Ž, 7 M |
| Općina Travnik |  |  |  |  |  |
| Dolac | 3 | 6 |  | 7 (5Ž, 2 M) |  |
| Luka Pirota | 13 | 20 |  | 8 | 6 |
| Šehidska ulica | 4 | 16 |  | 2 | 4 |
| Bojna | 6 | 19 |  | 3 |  |
| Kod Medrese | 11 | 49 |  | 13 1 | 4 |
| Obješenjak Turbe | 11 | 37 |  | 7 | 8 |
| Karaula | 46 | 132 čl 64 M, 68 Ž |  | 27 16 Ž, 11 M | 9 5 M, 4 Ž |
| Općina Donji Vakuf |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 434 224 M, 210 Ž |  | 59 15-18: 19 | 49 |
| Općina Vitez |  |  |  |  |  |
| Sofa, Očice | 151 | 482 258 M, 224 Ž |  | 61 33 M, 28 Ž Sred škola 9 | 77 37 Ž, 40 M |
| Općina Fojnica |  |  |  |  |  |
| Prokoški put | 14 | 51 mještana 27 M, 24 Ž |  | 11 8 M, 3 Ž 16-18: 3 2 Ž, 1 M | 4 2 M, 2 Ž |
| Općina Jajce |  |  |  |  |  |
| Kuprešani | 72 | 264 mještana 119 M, 145 Ž Odraslih 153 |  | 115 ukupno 83 6-14 god: 73 38 Ž, 35 M 14-18 god: 6 2 M, 4 Ž 6-15 ne idu: 2 15-18 ne idu 8 6 M, 2 Ž | 9 4 Ž, 5 M |
| Skela | 2 | 5 (3 M, 2 Ž) |  | / | / |
| Grad centar | 2 | 4 (2 M, 2 Ž) |  | 1 |  |
| Općina Gornji Vakuf-Uskoplje |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 62 mještana 32 M, 30 Ž Odraslih 37 20 M, 17 Ž |  | 6-18 god: 25 14 M, 11 Ž 6-15: 15 9Ž, 6 M | 6 5 M, 1 Ž |
| Općina Bugojno | 56 | 132 (72 M, 60 Ž) |  | 6-12: 25 18 M, 7 Ž 12-16: 30 18 M, 12 Ž | 20 8 M, 12 Ž |
| Općina Busovača | 1 | 5 |  | 3 2 M, 1 Ž |  |
| UKUPNO | 648 | 1856 |  | 481 | 257 |
| CENTRI ZA SOCIJALNI RAD |  |  |  |  |  |
|  | Broj porodica | Članova ukupno |  | Ukupno djece (M, Ž) Šk. obvez. + ostali |  |
| Bugojno | 18 | 77 42 M, 35 Ž 50 odraslih |  | 6-15 god: 27 8 Ž, 19 M |  |
| Jajce | 73 |  |  | 115 |  |
| Donji Vakuf | 87 | 257 133 M, 124 Ž |  | 6-15 god: 54 21 M, 33 Ž od 0-5 god: 26 17 M, 9 Ž |  |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 15 | 61 32 Ž, 29 M |  | 22 6-15 god: 18 8 M, 10 Ž |  |
| Travnik | 115 | 459 |  | 188 107 M, 81 Ž |  |
| Kiseljak (Služba socijalne zaštite) | 86 | 451 |  | 110 45 M, 65 Ž |  |
| Vitez | 100 | 416 |  | 63 36 M, 27 Ž |  |
| Fojnica (Služba socijalne zaštite) | 20 | 58 |  | 20 11 Ž, 9 M |  |
| Novi Travnik | 7 | 26 17 Ž, 9 M |  | 9 3 M, 6 Ž |  |
| Busovaca | - |  |  | Jedini CzSR koji nije dostavio podatke, ima 1 porodica |  |
| Dobretici | 0 |  |  |  |  |
| Kreševo | 0 |  |  |  |  |
| UKUPNO | 521 | 1805 |  |  |  |
| OPĆINE – ODJELI/SLUŽBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI |  |  |  |  |  |
| Podatke prikupio: Slaven Katava |  |  |  |  |  |
| Vitez | 110 |  |  |  |  |
| Kiseljak | / |  |  |  |  |
| Travnik | / |  |  |  |  |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 60 |  |  |  |  |
| Kresevo | 1 |  |  |  |  |
| Fojnica | 20 | 58 30 Ž, 28 M |  | 11 7 M, 4 Ž |  |
| Dobretici | 0 |  |  |  |  |
| Novi Travnik | / |  |  |  |  |
| Jajce | / |  |  |  |  |
| Bugojno | / |  |  |  |  |
| / - nisu dostavili podatke |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 191 |  |  |  |  |
| Općine – akcioni planovi | DA | NE |  | Vrsta |  |
| Travnik | X |  |  | 4 oblasti |  |
| Donji Vakuf | X |  |  | 4 oblasti |  |

Prilog broj 4.

Popis skraćenica (redoslijedom pojavljivanja)

UN -    Ujedinjeni narodi

SBK – Srednjobosanski kanton

OSCE – Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju

KPD – Konvencija o pravima djeteta

OKZNM – Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

ICCPR – UN komitet za ljudska prava

CRC   - Komitet za prava djeteta

ICESCR – Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

EPRMJ –Evropska povelja za regionalne i manjinske jezike

OŠ    -  Osnovna škola

NVO  - Nevladina organizacija

MUP -  Ministarstvo unutrašnjih poslova

MLJPI BiH – Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine

MO  -  Ministarstvo obrazovanja

CzSR – Centar za socijalni rad

MONMKS – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Nezira  Fuško, prof.

Prilog broj 1.

Sve navedene preporuke koje se navode u nastavku teksta preuzete su iz Okvirnog AP o obrazovnim potrebama Roma/Romkinja u BiH 2018-2020

“Službeni glasnik BiH“ broj18/03

“Službeni glasnik BiH” broj 88/07

„Službeni glasnik BiH“ broj 59/07 i 59/09

Službene novine KSB/SBK“ broj 10/17

„Službene novine KSB/SBK“ broj 11/01 i 17/04

„Službene novine KSB/SBK, broj 11/01 i 17/04

„Službene novine KSB/SBK“, broj 14/13

„Službene novine KSB/SBK“  broj 5/17

„Službene novine F BiH“ broj 35/05

„Službene novine F BiH“ broj 70/08

„Službene novine KSB/SBK“ broj 10/05

„Službene novine F BiH“ broj 39/06 i 14/09

„Službene novine F BiH“ broj 14/09

„Službene novine F BiH“ broj 20/12

„Službene novine F BiH“ broj 7/14

„Službene novine F BiH“ broj 14/13

„Službene novine F BiH“ broj 37/12

Službeni glasnik BiH broj 308/06

„Službene novine F BiH“ broj 7/12

Službeni glasnik BiH broj 32/01 i 56/08

„Službene novine F BiH“ broj 19/ 17

Sveobuhvatni podaci se nalaze u tabeli, prilog 3

7/14 Sl.N. FBiH:  Ako se povratničkoj djeci ne priznaju razredi koje su završili u inostranstvu, pa postoje situacije da djeca od 12 – 13 godina ponovo idu u prvi razred.